## Cronograma de actividades
ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (Horas)* | ROLES | Sueldo por hora* | Total Horas | Sueldo(USD)
ELICITACIÓN |  |  |  | Project Owner | 18 | 59 | 1062
PRIMERA TECNICA .- ENTREVISTA |  |  |  | Ingeniera de Requisitos | 15 | 55 | 825
Preparación del banco de preguntas para entrevista | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 4
Planificación de la entrevista al dueño del negocio | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 2 | *Sueldos promedios de: https://worldsalaries.com/
Ejecución de la entrevista | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1
Analisis de los resultados de la entrevista | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 4 | Insumos
SEGUNDA TECNICA .- BRAINSTORMING | [5 empty] | Costo(USD)
Planificacion de la sesión de brainstorming | 6-Dic-25 | 11-Dic-25 | 2 | Lenovo Thinkpad T14s |  | 344
Ejecucion de brainstorming | 12-Dic-25 | 12-Dic-25 | 1 | ASUS X515E |  | 548
Analisis de resultados del brainstorming | 14-Dic-25 | 15-Dic-25 | 4 | Lenovo Ideapad 3 |  | 401
|  |  |  | Costos operativos (servicios básicos) |  | 100 | 16 semanas
ANÁLISIS
Arbol del problema | 01-Dic-25 | 16-Dic-25 | 4
Identificacion y modelado de actores del sistema | 05-Ene-26 | 07-Ene-26 | 2
Analisis de la situacion actual (AS-IS) | 05-Ene-26 | 09-Ene-26 | 4
Elaboracion de casos de uso de la situacion actual | 07-Ene-26 | 12-Ene-26 | 4 | TOTAL: |  | 1393
Reconocimiento y analisis de proceso de negocio | 12-Ene-26 | 14-Ene-26 | 2
Modelo Conceptual | 10-Ene-26 | 14-Ene-26 | 2
|  |  |  | Requisitos No Funcionales |  |  | Comentario: | Se estima que al menos la mitad del presupuesto total del projecto va destinado a su desarrollo.
ESPECIFICACIÓN
Propuesta 2 |  |  |  | NF-01 Seguridad | Crítico
Identificación de actores del sistema | 09-Ene-26 | 10-Ene-26 | 1 | NF-02 Disponibilidad | Crítico
Identificación de casos de uso primarios | 09-Ene-26 | 11-Ene-26 | 4 | NF-03 Usabilidad | Importante
Identificación de casos de uso administrativos | 09-Ene-26 | 12-Ene-26 | 2 | NF-04 Rendimiento | Importante
Diseño del diagrama de casos de uso de alto nivel (nivel 0) | 14-Ene-26 | 17-Ene-26 | 2 | NF-05 Escalabilidad | Deseable
Diseño de diagramas de casos de uso detallados (nivel 1) | 14-Ene-26 | 17-Ene-26 | 4
Redacción de descripciones de casos de uso | 17-Ene-26 | 18-Ene-26 | 4
Elaboración de descripciones expandidas de casos de uso | 17-Ene-26 | 18-Ene-26 | 4
Revisión y ajuste de los casos de uso | 18-Ene-26 | 19-Ene-26 | 1 | Costo aproximado ≈ | 1640
Consolidación del documento de especificación | 19-Ene-26 | 20-Ene-26 | 1
VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN
Validación de la propuesta (Grupo 5) | N/A | N/A
|  |  |  | SubTotal (USD): |  | 3280
|  |  |  | Total (USD): |  | 4920